**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

**GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS**

**DECRETO No. 57-2008**

**ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**

**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION**

 **O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS**

**O CON RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**



1. PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
2. PRESTAMO BID 2242 / OC-GU
3. SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO BIRF 7169-GN
4. PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÀNEAS
5. PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

 **CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017**





1. **PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES**



**2) PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL**

**CONTRATO DE PRESTAMO BID 2242/BL-GU**

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
| **INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-** |
| **SITUACION GENERAL DE PROYECTOS** |
| **PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)** |
| **ACTUALIZADO AL 30/06/2017** |
|  |
| **GTYP-M-001** |
| **No.** | **No. SNIP** | **TIPO DE PROYECTO (\*)** | **COMUNIDAD** | **MUNICIPIO** | **DEPARTAMENTO** | **MONTO DE LA OBRA** | **ESTATUS DEL PROYECTO** | **HABITANTES BENEFICIADOS** | **AVANCE FISICO (%)** | **AVANCE FINANCIERO (%)** | **Supervisor** | **OBSERVACIONES (X)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 94992 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldea El Xab | El Asintal | Retalhuleu | Q 5,682,775.56 | Suspendido | 2,886 | 47.00% | 35.59% | Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac | Se gestionó el SNIP por Decreto 50-2016 Art. 76, y se prepara la regularización del contrato ampliatorio. |
| 2 | 94948 | Construcción del sistema de agua potable | Aldea La Laguna | Concepción Tutuapa | San Marcos | Q 4,433,375.30 | Finalizado | 1,505 | 100.00% | 78.03% | Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac | Finalizado, pendiente de recepción y liquidación. La recepción se ha planificado para Octubre 2017. |
| 3 | 94956 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldea Ojo de Agua | Esquipulas Palo Gordo | San Marcos | Q 3,222,141.70 | Suspendido | 2,100 | 70.00% | 69.28% | Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac | Se gestionó el SNIP por Decreto 50-2016 Art. 76, y se prepara la regularización del contrato ampliatorio. |
| 4 | 94959 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Cantón La Unión y Serchil, Aldea Santa Lucía Ixcamál | San Marcos | San Marcos | Q 3,330,564.66 | Finalizado | 1,746 | 100.00% | 60.57% | Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac | Finalizado, pendiente de recepción y liquidación. La recepción se ha planificado para Octubre 2017. |
| 5 | 94965 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldea San Isidro Chamac | San Pedro Sacatepéquez | San Marcos | Q 2,146,964.64 | suspendido | 642 | 0.83% | 0.54% | Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac | Se gestionó el SNIP por Decreto 50-2016 Art. 76, y se prepara la regularización del contrato ampliatorio. |
| 6 | 94961 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldea Villa Hermosa | Esquipulas Palo Gordo | San Marcos | Q 1,406,897.27 | Suspendido | 390 | 99.92% | 79.06% | Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac | Finalizado, pendiente de recepción y liquidación. La recepción se ha planificado para Octubre 2017. |
| 7 | 94893 | Construcción obras de saneamiento | Aldea San Luis | Comitancillo | San Marcos | Q 1,078,773.86 | Liquidado | 2,160 | 100.00% | 100.00% | - | Finalizado y Liquidado |
| 8 | 94978 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldea Ninchim | Concepción Tutuapa | San Marcos | Q 1,161,172.21 | Suspendido | 324 | 99.83% | 75.82% | Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac | Finalizado, pendiente de recepción y liquidación. La recepción se ha planificado para Octubre 2017. |
| 9 | 94968 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldea Chana | Tajumulco | San Marcos | Q 2,425,480.45 | Finalizado | 804 | 100.00% | 73.50% | Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac | Finalizado, pendiente de recepción y liquidación. La recepción se ha planificado para Octubre 2017. |
| 10 | 94927 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Caserío 15 de Enero | Malacatán | San Marcos | Q 1,914,685.07 | Suspendido | 1,158 | 99.90% | 85.18% | Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac | Finalizado, pendiente de recepción y liquidación. La recepción se ha planificado para Octubre 2017. |
| 11 | 94899 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldea Sombrerito Alto | Nuevo Progreso | San Marcos | Q 1,398,179.89 | Suspendido | 528 | 99.83% | 69.78% | Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac | Finalizado, pendiente de recepción y liquidación. La recepción se ha planificado para Octubre 2017. |
| 12 | 94987 | Construcción del sistema de agua potable | Cantón San José Pacayal, Aldea San Pedro Cutzán | Chicacao | Suchitepéquez | Q 832,917.99 | Suspendido | 366 | 95.61% | 54.63% | Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac | Finalizado, pendiente de recepción y liquidación. La recepción se ha planificado para Octubre 2017. |
| 13 | 94984 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Dieciséis Comunidades de la Zona Reina. | San Miguel Uspantán | Quiché | Q 9,775,075.63 | Suspendido | 4,125 | 57.34% | 55.07% | Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez | SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en agosto 2017 |
| 14 | 94970 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldea San Marcos La Nueva Libertad | San Miguel Uspantán | Quiché | Q 566,168.99 | Suspendido | 366 | 94.23% | 91.88% | Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez | SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017 |
| 15 | 94930 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldeas El Palmar y Ojo de Agua Palmar | San Miguel Uspantán | Quiché | Q 5,054,387.77 | Suspendido | 1,185 | 51.83% | 47.94% | Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez | SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en agosto 2017 |
| 16 | 94974 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Caserío La Resurección | San Miguel Uspantán | Quiché | Q 914,085.20 | Suspendido | 200 | 94.90% | 91.31% | Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez | SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017 |
| 17 | 94969 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Caserío El Lirio Putul | San Miguel Uspantán | Quiché | Q 1,006,847.20 | Suspendido | 257 | 98.11% | 88.72% | Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez | SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017 |
| 18 | 94975 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldea El Tesoro Nueve de Marzo | San Miguel Uspantán | Quiché | Q 885,167.28 | Suspendido | 864 | 96.49% | 96.49% | Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez | SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017 |
| 19 | 94960 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldea El Rincón | San Martín Sacatepéquez | Quetzaltenango | Q 1,164,676.45 | Suspendido | 582 | 97.71% | 97.71% | Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo | SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017 |
| 20 | 94964 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Caserío Tui Já II | San Martín Sacatepéquez | Quetzaltenango | Q 934,930.01 | Suspendido | 1,260 | 1.27% | 1.27% | Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo | Se gestionó el SNIP por Decreto 50-2016 Art. 76, Se estima que la obra pueda finalizarse en abril 2018 |
| 21 | 94949 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldea Nueva Concepción | San Martín Sacatepéquez | Quetzaltenango | Q 1,759,446.82 | Suspendido | 900 | 90.37% | 48.94% | Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo | Se gestionó el SNIP por Decreto 50-2016 Art. 76, Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017. |
| 22 | 95000 | Construcción de la red de alcantarillado sanitario. | Aldea Buena Vista\* | San Juan Ostuncalco | Quetzaltenango | Q 3,464,164.49 | Suspendido | 1,845 | 66.69% | 66.69% | Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo | En gestión la aprobación del SNIP, Se estima que la obra pueda finalizarse en septiembre 2017. |
| 23 | 94957 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldea Nueva Esperanza | San Martín Sacatepéquez | Quetzaltenango | Q 1,825,132.38 | suspendido | 780 | 14.80% | 12.93% | Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo | Con la regularización del del contrato se pretende decrementar este proyecto que fue contruido por la comunidad. |
| 24 | 97172 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Chuchueño, Caserio Central los Encuentros | Sololá | Sololá | Q 681,370.56 | Suspendido | 146 | 99.78% | 89.30% | Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo | Se gestionó el SNIP por Decreto 50-2016 Art. 76, Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017. |
| 25 | 94917 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Sectores Muclicyá y Chirijpop, Cantón Chaquijyá | Sololá | Sololá | Q 3,047,556.79 | Finalizado | 1,896 | 100.00% | 97.77% | Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo | SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017 |
| 26 | 94905 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Caserío El Rosario, Aldea Los Encuentros | Sololá | Sololá | Q 1,396,134.07 | Finalizado | 690 | 100.00% | 99.01% | Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo | SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017 |
| 27 | 94932 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldea Chuimanzana | Sololá | Sololá | Q 1,139,540.38 | Finalizado | 432 | 100.00% | 98.63% | Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo | SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017 |
| 28 | 94944 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Caserío Churuneles I, Cantón Pujujil III | Sololá | Sololá | Q 704,837.52 | Finalizado | 456 | 100.00% | 99.03% | Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo | SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017 |
| 29 | 94931 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Parajes Chimejía, Pajebal, Xeabaj y Central, Aldea Xesaná | Santa Maria Chiquimula | Totonicapán | Q 945,703.18 | Finalizado | 305 | 100.00% | 99.10% | Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo | SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017 |
| 30 | 94890 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldea Nimasac, Tzankieculeu | Totonicapán | Totonicapán | Q 1,220,780.43 | Finalizado | 564 | 100.00% | 95.79% | Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo | SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017 |
| 31 | 94926 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Paraje Papuerta Segundo, Aldea Tzanixnam | Totonicapán | Totonicapán | Q 511,968.61 | Finalizado | 246 | 100.00% | 99.99% | Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo | SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en julio 2017 |
| 32 | 94981 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldea El Pinal I | Zapotitlán | Jutiapa | Q 1,396,812.49 | Liquidado | 478 | 100.00% | 100.00% | - | Finalizado y Liquidado |
| 33 | 94906 | Construcción de obras de saneamiento | Aldea La Ventura | Jalapa | Jalapa | Q 274,142.74 | Liquidado | 456 | 100.00% | 100.00% | - | Finalizado y Liquidado |
| 34 | 94976 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Caserío Tasheca, Cantón Valencia | Jutiapa | Jutiapa | Q 561,378.18 | Liquidado | 252 | 100.00% | 100.00% | - | Finalizado y Liquidado |
| 35 | 94990 | Construcción del sistema de agua potable | Aldea Achiotes Jumay | Jalapa | Jalapa | Q 1,267,815.72 | Liquidado | 1,002 | 100.00% | 100.00% | - | Finalizado y Liquidado |
| 36 | 94988 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Caserío El Coyo | Sayaxché | Petén | Q 2,192,998.18 | Suspendido | 780 | 54.40% | 53.49% | Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez | En gestión la aprobación del SNIP, Se estima que la obra pueda finalizarse en octubre 2017. |
| 37 | 94985 | Construcción del sistema de agua potable y saneamiento | Aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín | Sayaxché | Petén | Q 5,902,744.02 | Suspendido | 2,466 | 87.95% | 68.57% | Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez | SNIP aprobado, se regularizará el contrato ampliatorio. Se estima que la obra pueda finalizarse en septiembre 2017 |
| (\*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) (X) Relevantes sobre el proyecto |



**3) SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES,**

**PRESTAMO BIRF 7169-GN**



**4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS**



**5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |
| **INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-** |
| **SITUACION GENERAL DE PROYECTOS** |
| **UNIDAD PLANTAS DE TRTAMIENTO** |
| **ACTUALIZADO AL 30/06/2017** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **GTYP-M-001** |
| **No.** | **No. SNIP** | **TIPO DE PROYECTO (\*)** | **COMUNIDAD** | **MUNICIPIO** | **DEPARTAMENTO** | **MONTO DE LA OBRA** | **ESTATUS DEL PROYECTO** | **HABITANTES BENEFICIADOS** | **AVANCE FISICO (%)** | **AVANCE FINANCIERO (%) \*** | **OBSERVACIONES (X)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5273 | Agua Potable y Saneamiento  |   | Flores y San Benito | Petén |  Q 97,016,984.95  | Pendiente de realizar reparaciones  |  12,681  | 98% | 99.40% | \* El avance financiero corresponde a la ejecución global de la obra desde su inicio a la fecha. En trámite cancelación contrato.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | En trámite cancelación contrato. |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Obra terminada, se recepcionó el Lote No. 1 según Acta No. 7-2012 del 29/11/2012. Pendiente de recibir Lote No. 2 debido a reparaciones pendientes. |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (\*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) (X) Relevantes sobre el proyecto |